## อ่านก่อน
Shared_Capex_Tracker_2569.xlsx (ข้อมูลสมมติ)
ไฟล์นี้หลายคนแก้พร้อมกันบน SharePoint: PM แต่ละไซต์แก้เฉพาะแท็บของตัวเอง, Finance แก้คอลัมน์ Spent_Confirmed
แท็บ Summary คำนวณด้วยสูตร ห้ามพิมพ์ทับ
กฎ: ก่อนให้ Claude แก้ไฟล์นี้ ให้ทำสำเนาก่อนเสมอ (copy-before-write) แล้วตรวจก่อนบันทึก

## Summary
Site | SiteName | Budget_MTHB | Spent_Confirmed | Forecast_MTHB | Variance_MTHB
Site A | เหมืองสมมติ ภูผาทอง
Site B | เหมืองสมมติ ดอยหินดำ
Site C | เหมืองสมมติ ผาแดง
Site D | โรงไฟฟ้าสมมติ ลำน้ำใส
Site E | โรงไฟฟ้าสมมติ ทุ่งทอง
Site F | ฟาร์มโซลาร์สมมติ แสงตะวัน
รวมทุกไซต์

## Site A
ProjectID | Title | Budget_MTHB | Spent_PM | Spent_Confirmed | Forecast_MTHB | Variance_MTHB | Status | LastEditedBy | Note
PRJ-101 | เปลี่ยนสายพานลำเลียง CV-03 | 48 | 25.6 | 24.9 | 52.3 |  | On track | สมศักดิ์ ทดสอบ
PRJ-102 | ติดตั้งระบบตรวจฝุ่นออนไลน์ | 12.5 | 10.4 | 10.2 | 13.6 |  | At risk | สมศักดิ์ ทดสอบ
รวม

## Site B
ProjectID | Title | Budget_MTHB | Spent_PM | Spent_Confirmed | Forecast_MTHB | Variance_MTHB | Status | LastEditedBy | Note
PRJ-103 | ปรับปรุงถนนขนส่งในเหมือง | 31 | 11.4 | 11.1 | 30.7 |  | On track | มะลิ ฝึกงาน
PRJ-109 | Digital permit-to-work | 6.8 | 3.9 | 3.7 | 7.2 |  | On track | วิไลวรรณ สมมติ
รวม

## Site C
ProjectID | Title | Budget_MTHB | Spent_PM | Spent_Confirmed | Forecast_MTHB | Variance_MTHB | Status | LastEditedBy | Note
PRJ-104 | ระบบบำบัดน้ำทิ้งเฟส 2 | 26.4 | 11.1 | 10.7 | 26.9 |  | Delayed | มะลิ ฝึกงาน
PRJ-112 | ซ่อมบำรุงใหญ่รถขุด EX-07 | 15.6 | 8.8 | 8.7 | 16.2 |  | At risk | มะลิ ฝึกงาน
รวม

## Site D
ProjectID | Title | Budget_MTHB | Spent_PM | Spent_Confirmed | Forecast_MTHB | Variance_MTHB | Status | LastEditedBy | Note
PRJ-105 | Overhaul หม้อไอน้ำ Unit 2 | 95 | 61.7 | 60.6 | 95 |  | On track | กัญญา ตัวอย่าง
PRJ-110 | ปรับปรุงห้องควบคุม Unit 1 | 22 | 12.4 | 12.4 | 23.6 |  | On track | กัญญา ตัวอย่าง
รวม

## Site E
ProjectID | Title | Budget_MTHB | Spent_PM | Spent_Confirmed | Forecast_MTHB | Variance_MTHB | Status | LastEditedBy | Note
PRJ-106 | เปลี่ยน DCS โรงไฟฟ้า | 72.3 | 20.4 | 20 | 79.5 |  | At risk | กัญญา ตัวอย่าง
รวม

## Site F
ProjectID | Title | Budget_MTHB | Spent_PM | Spent_Confirmed | Forecast_MTHB | Variance_MTHB | Status | LastEditedBy | Note
PRJ-107 | เปลี่ยน inverter ชุด 4–6 | 18.9 | 9.4 | 9.1 | 18.4 |  | On track | ประวิทย์ จำลอง
PRJ-108 | ติดตั้งแบตเตอรี่สำรอง (BESS) นำร่อง | 64 | 3.2 | 3.1 | 64.7 |  | Not started | ประวิทย์ จำลอง
PRJ-111 | ระบบพยากรณ์ผลผลิตโซลาร์ | 4.2 | 1.2 | 1.1 | 4.3 |  | On track | ประวิทย์ จำลอง
รวม

## Change_Log
When | Who | Sheet | What
2026-10-26 16:10 | กัญญา ตัวอย่าง | Site D | อัปเดต Forecast PRJ-105 หลังพบรอยร้าว
2026-10-27 09:45 | นกน้อย ใจดี | Site E | ยืนยัน Spent_Confirmed ไตรมาส 3
2026-10-27 14:20 | สมศักดิ์ ทดสอบ | Site A | อัปเดต Spent_PM PRJ-101/102